## Sheet1
日期 |  | 所属系统 | 项目名称 | 项目简要说明 | 花费人天 | 项目进展 | 本周计划 | 备注
开始 | 结束
2020-01-06 | 2020-01-11 | 无线产品 | 前程无忧-9.1.0 | 1.修复qa提出的问题 | 2 | 完成
|  |  |  | 2.查看9.2.0新需求 | 1.5 | 完成
|  |  |  | 3.查看aria下载框架源码，为新增需求做准备 | 1 | 完成
|  |  |  | 4.代码审核、codereviedw | 0.5 | 完成
2020-01-13 | 2020-01-17 | 无线产品 | 前程无忧-9.1.0 | 1.查看9.2.0新需求 | 2 | 完成
|  |  |  | 2.参加9.2.0需求会 | 1 | 完成
|  |  |  | 3.为h5添加请求地理位置权限 | 1 | 完成
|  |  |  | 4.新需求调研 | 1 | 完成
2020-02-17 | 2020-02-21 | 无线产品 | 前程无忧-9.2.0 | 1.原9.2.0需求edu搜索 | 1 | 进行中
|  |  |  | 2.查看aria框架源码，应对新需求 | 1 | 进行中
|  |  |  | 3.新增若干kotlin工具 | 1 | 完成
|  |  |  | 3.调研room和Anko-SQLite | 1 | 完成
2020-02-24 | 2020-02-28 | 无线产品 | 前程无忧-9.2.0 | 1.查看9.3.0新需求 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.测试9.2.0 | 1 | 完成
2020-04-06 | 2020-04-10 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.无忧课堂优惠券中心、优惠券列表入口 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.我的优惠券三个tab | 1 | 完成
|  |  |  | 3.优惠券各种状态梳理 | 2 | 完成
|  |  |  | 4.优惠券中心 | 1 | 完成
2020-04-13 | 2020-04-17 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.代码优化 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.我的优惠券列表调整 | 2 | 完成
|  |  |  | 3.优惠券中心调整 | 1 | 完成
|  |  |  | 4.nexus搭建 组件化调研 | 1 | 完成
2020-04-20 | 2020-04-26 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.代码审核 | 3 | 完成
|  |  |  | 2.添加优惠券购买和去使用 | 1 | 完成
|  |  |  | 3.细节调整 | 1 | 完成
2020-04-27 | 2020-04-30 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.代码审核 | 3 | 完成
|  |  |  | 2.自测 | 1 | 完成
|  |  |  | 3.修复bug | 1 | 完成
2020-05-06 | 2020-05-09 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.代码审核 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.自测、修复自测bug | 1 | 完成
|  |  |  | 3.修复QAbug | 1 | 完成
|  |  |  | 4.950todo | 1 | 完成
|  |  |  | 5.App违法违规收集使用个人信息相关内容整理。 | 1 | 完成
2020-05-11 | 2020-05-15 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.代码审核 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.修复QAbug | 1 | 完成
|  |  |  | 3.950todo | 3 | 完成
2020-05-18 | 2020-05-22 | 无线产品 | 前程无忧-9.4.0 | 1.9.5.0需求会 | 1 | 完成
|  |  |  | 2.edu搜索主页 | 1 | 进行中
|  |  |  | 3.edu搜索结果页 | 2 | 进行中
|  |  |  | 4.线上crash | 1 | 完成
2020-05-25 | 2020-05-29 | 无线产品 | 前程无忧-9.5.0 | 1.edu搜索主页 | 2 | 进行中
|  |  |  | 2.edu搜索结果页 | 2 | 进行中
|  |  |  | 3.课程合作入口切换 | 1 | 完成
2020-06-01 | 2020-06-05 | 无线产品 | 前程无忧-9.5.0 | 1.修电脑 | 2 | 完成
|  |  |  | 2.意见反馈、职位举报 | 2 | 完成
|  |  |  | 3.codereview | 1 | 完成
2020-06-08 | 2020-06-12 | 无线产品 | 前程无忧-9.5.0 | 1.校招搜索添加来源进行不同处理 | 2 | 完成
|  |  |  | 2.意见反馈、职位举报 | 2 | 完成
|  |  |  | 3.codereview | 1 | 完成
2020-06-15 | 2020-06-19 | 无线产品 | 前程无忧-9.5.0 | 1.反馈、课程搜索 | 2 | 完成
|  |  |  | 2.自测 修复bug | 2 | 完成
2020-06-29 | 2020-07-03 | 无线产品 | 前程无忧-9.5.0 | 1.修复qa提出的问题 | 3 | 完成 | 1.修复qa提出的问题
|  |  |  | 2.960需求查看、需求会 | 1 | 完成 | 2.960需求
|  |  |  | 3.960需求调研 | 1 | 完成